## 表紙
大同生命保険様向け WebARGUSツール開発 テスト仕様書／成績書
2020年7月28日 Version 1.1R0.0 株式会社プログレスウェーブ

## 目次
検査成績書 |  | システム名 | WebARGUSツール開発 |  |  |  | 試験工程/試験名称 | 単体/結合テスト | ページ
試験分類 |  | 大分類 | 目次 |  |  | 中分類 |  | 小分類
目次
|  |  |  | ページ |  | 件数
| 0. はじめに |  |  | 1
| 1. 正常系 |  |  |  |  | 18
| 2. 異常系 |  |  |  |  | 23
[5 empty] | 計 | 41
| 変更履歴 |  |  | 13

## 0
検査成績書 |  | システム名 | WebARGUSツール開発 |  |  | 試験工程/試験名称 | 単体/結合テスト | ページ
試験分類 |  | 大分類 | 0. はじめに |  | 中分類 |  | 小分類
はじめに
本ドキュメントでは、WebARGUSツール開発についてのT&D情報システム環境でのテスト仕様を記述する。
テスト環境
| アプリケーション |  | http://10.130.43.113/csync/
| WebARGUSアラートログ |  | http://10.130.43.112:10080/alert.log
| WebARGUS Manager |  | https://10.130.43.112:8443/
| CMS兼DBサーバ（アプリケーション配置） |  | 10.130.43.113 | Red Hat Enterprise Linux Server release 7.8 (Maipo)
| Webサーバ1 |  | 10.130.43.110 | Red Hat Enterprise Linux Server release 7.8 (Maipo)
| Webサーバ2 |  | 10.130.43.111 | Red Hat Enterprise Linux Server release 7.8 (Maipo)
| WebARGUS Manager |  | 10.130.43.112
| 操作ブラウザ |  | Google Chrome 41.0.2272.118 | Windows
| 転送元フォルダ |  | /var/www/daido_corp/progresswave.20200728 (本来は/var/www/daido_corpだがテスト用にフォルダを作成）
| 転送先フォルダ |  | /var/www/daido_corp
| 転送元アカウント |  | web_sync
| 転送先アカウント |  | web_sync

## 1-1
検査成績書 |  | システム名 | WebARGUSツール開発 |  |  | 試験工程/試験名称 | 単体/結合テスト |  |  | ページ
試験分類 |  | 大分類 | 1.正常系 |  | 中分類 |  | 小分類
項目 | 試験項目 |  |  | 試 験 条 件 |  |  | 試験結果 |  |  |  | 特記事項
番号 | [6 empty] | 年月日 | 判定 | 確認
1 | 起動 |  |  | 【操作】 http://192.168.10.210/csync/を開く 【結果】 操作画面が表示されること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | http://10.130.43.113/csync/ 以降、試験項目、試験条件のURL等の記述は「0. はじめに」の検査環境に読み換える。
2 |  |  |  | 【結果】 [処理中ステータス]フィールドに処理中ログが表示されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | 初回はログファイルが存在しないため表示されないが、2回目以降は前回までのログが表示される
3 |  |  |  | 【結果】 [WebARGUSアラートログ]フィールドにアラートログが表示されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
4 | コンテンツ同期実行 |  |  | 【操作】 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
5 |  |  |  | 【結果】 [処理中ステータス]フィールドに処理中ログが表示されること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
6 |  |  |  | 【結果】 Webサーバ1に対するrsync中、Webサーバ1に対するWebARGUSモードが「通知」に変更されていること [処理中ステータス]フィールド(例) [2020/05/29 10:58:59.911]:rsync実行（192.168.10.211） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | https://10.130.43.112:8443/agentListで確認
7 |  |  |  | 【結果】 Webサーバ2に対するrsync中、Webサーバ2に対するWebARGUSモードが「通知」に変更されていること [処理中ステータス]フィールド(例) [2020/05/29 10:58:59.701]:rsync実行（192.168.10.212） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | https://10.130.43.112:8443/agentListで確認
8 |  |  |  | 【結果】 [処理中ステータス]フィールドに以下のメッセージが表示されること [2020/05/29 11:10:15.363]:コンテンツ同期開始>>>>>>>>>> [2020/05/29 11:10:15.382]:ロックファイル作成(/var/www/html/csync/status/csync.lock) [2020/05/29 11:10:15.390]:処理スクリプトバックグラウンド起動 [2020/05/29 11:10:15.408]:WebARGUS停止（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:15.420]:コンテンツ同期処理スクリプトバックグラウンド起動（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:15.441]:WebARGUS停止（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:15.464]:コンテンツ同期処理スクリプトバックグラウンド起動（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:16.571]:WebARGUSモード変更（通知）（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:16.737]:WebARGUSモード変更（通知）（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:17.780]:WebARGUS開始（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:18.031]:WebARGUS開始（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:18.654]:rsync実行（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:18.810]:rsync実行（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:18.859]:rsync完了（192.168.10.211）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web1_20200529111015.txt] [2020/05/29 11:10:18.861]:WebARGUS停止（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:19.050]:rsync完了（192.168.10.212）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web2_20200529111015.txt] [2020/05/29 11:10:19.062]:WebARGUS停止（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:20.299]:WebARGUSモード変更（通知／復旧）（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:20.523]:WebARGUSモード変更（通知／復旧）（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:21.509]:WebARGUS開始（192.168.10.211） [2020/05/29 11:10:21.887]:WebARGUS開始（192.168.10.212） [2020/05/29 11:10:22.638]:ロックファイル削除(/var/www/html/csync/status/csync.lock) [2020/05/29 11:10:22.639]:<<<<<<<<<<コンテンツ同期終了 |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | Webサーバ1とWebサーバ2の処理中ログが混在して表示される（並列動作している）ことを確認
9 |  |  |  | 【結果】 終了後、[同期実行」ボタンが使用可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
10 |  |  |  | 【結果】 Webサーバ1に対するWebARGUSモードが「通知／復旧」に変更されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
11 |  |  |  | 【結果】 Webサーバ2に対するWebARGUSモードが「通知／復旧」に変更されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
12 |  |  |  | 【結果】 Webサーバ1に対してコンテンツが同期されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | rsyncが出力したコンソール出力が http://192.168.10.210/csync/status/rsynclog/web1_xxx.txtに出力されているためファイル内容を確認
13 |  |  |  | 【結果】 Webサーバ2に対してコンテンツが同期されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | 同上
14 | WebARGUSアラートログ表示 |  |  | 【操作】 [更新]ボタンを押下 【結果】 [WebARGUSアラートログ]フィールドにアラートログが再表示されること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
15 | 実行中他のブラウザで表示 |  |  | 【操作】 http://192.168.10.210/csync/を開く [同期実行」ボタンを押下し処理を開始 他のブラウザでhttp://192.168.10.210/csync/を開く 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になっていることを確認 [処理中ステータス]フィールドに処理中ログが表示され処理が継続していることを確認 |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | 2つめに開いたページで処理が継続していることを確認
16 | ログファイル（処理履歴） |  |  | 【操作】 http://192.168.10.210/csync/を開く [同期実行」ボタンを押下し処理を開始 【結果】 /cync/status/csync_log.txtが生成されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | [処理中ステータス]フィールドに表示されているログデータ
17 |  |  |  | 【結果】 ログファイルサイズが一定サイズを超えた場合ローテーションされること csync_log.txt.yyyymmddhhmmss |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | 設定ファイルでファイルサイズを指定可能 PROCESSLOG_SIZE=1024000
18 | ログファイル（rsync） |  |  | 【操作】 http://192.168.10.210/csync/を開く [同期実行」ボタンを押下し処理を開始 【結果】 /cync/status/rsynclog/web1_yyyymmddhhmmss.txtが生成されていること /cync/status/rsynclog/web2_yyyymmddhhmmss.txtが生成されていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | rsyncの結果がログファイルとして保存される

## 2-1
検査成績書 |  | システム名 | WebARGUSツール開発 |  |  | 試験工程/試験名称 | 単体/結合テスト |  |  | ページ
試験分類 |  | 大分類 | 2.異常系 |  | 中分類 |  | 小分類
項目 | 試験項目 |  |  | 試 験 条 件 |  |  | 試験結果 |  |  |  | 特記事項
番号 | [6 empty] | 年月日 | 判定 | 確認
1 | 2重起動エラー |  |  | 【操作】 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 他のブラウザでhttp://192.168.10.210/csync/cgi-bin/csync.cgiを起動 【結果】 [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「既に実行中のため起動できません」 以後、[処理中ステータス]フィールドが更新され実行中の処理が継続していること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | 現状、実行中は再度ボタンを押せない状態となっているためcgiを直接呼び出して確認する
2 | 処理スクリプトバックグラウンド起動エラー |  |  | 【操作】 /cgi-bin/csync-mainproc.shをリネーム [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「処理スクリプトバックグラウンド起動エラー」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
3 | コンテンツ同期処理スクリプトバックグラウンド起動エラー |  |  | 【操作】 /cgi-bin/csync-syncproc.shをリネーム [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「コンテンツ同期処理スクリプトバックグラウンド起動エラー（192.168.10.211）」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
4 | Webサーバ1 WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） IPアドレス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのIPアドレスを不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.211） curl failed. error code=7」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | 設定ファイル /cgi-bin/csync.cfg 以降、Webサーバ1
5 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） ポート番号不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのポート番号を不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.211） curl failed. error code=7」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
6 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） アカウント名不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのアカウント名を不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.211） curl failed. error code=22」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
7 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） パスワード不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのパスワードを不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.211） curl failed. error code=22」 [同期実行」ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
8 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） パスコード不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのパスコードを不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.211） curl failed. error code=22」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
9 | WebARGUS制御エラー IPアドレス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ1のIPアドレスを不正な値(192.168.10.213)に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.213） "Agent not found. [Hostname=192.168.10.213, Port=8080]"」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ1のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
10 | WebARGUS制御エラー ポート番号不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ1のポート番号を不正な値(8081)に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.211） "Agent not found. [Hostname=192.168.10.211, Port=8081]"」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ1のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
11 | rsyncエラー 転送元パス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのCMSサーバの転送元パスを存在しないパスに変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「rsync実行に失敗しました。（192.168.10.211）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web1_20200529111015.txt]」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ1のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | ログファイル名は可変
12 | rsyncエラー 転送先パス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ1の転送先パスを存在しないパスに変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「rsync実行に失敗しました。（192.168.10.211）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web1_20200529111015.txt]」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ1のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | ログファイル名は可変
13 | rsyncエラー 転送先ユーザ不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ1の転送先ユーザを存在しないユーザに変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「rsync実行に失敗しました。（192.168.10.211）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web1_20200529111015.txt]」 [同期実行」ボタンが操作可能状態になること Webサーバ1のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | ログファイル名は可変
14 | Webサーバ2 WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） IPアドレス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのIPアドレスを不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.212） curl failed. error code=7」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | 以降、Webサーバ2にWebサーバ1と同様の確認を行う
15 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） ポート番号不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのポート番号を不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.212） curl failed. error code=7」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
16 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） アカウント名不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのアカウント名を不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.212） curl failed. error code=22」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
17 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） パスワード不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのパスワードを不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.212） curl failed. error code=22」 [同期実行」ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
18 | WebARGUS制御エラー（WebARGUSマネージャ） パスコード不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebARGUSマネージャのパスコードを不正な値に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.212） curl failed. error code=22」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
19 | WebARGUS制御エラー IPアドレス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ2のIPアドレスを不正な値(192.168.10.214)に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.214） "Agent not found. [Hostname=192.168.10.214, Port=8080]」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ2のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
20 | WebARGUS制御エラー ポート番号不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ2のポート番号を不正な値(8081)に変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「WebARGUS停止に失敗しました。（192.168.10.212） "Agent not found. [Hostname=192.168.10.212, Port=8081]」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ2のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐
21 | rsyncエラー 転送元パス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのCMSサーバの転送元パスを存在しないパスに変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「rsync実行に失敗しました。（192.168.10.212）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web2_20200529111015.txt]」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ2のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | ログファイル名は可変
22 | rsyncエラー 転送先パス不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ2の転送先パスを存在しないパスに変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「rsync実行に失敗しました。（192.168.10.212）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web2_20200529111015.txt]」 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作可能状態になること Webサーバ2のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | ログファイル名は可変
23 | rsyncエラー 転送先ユーザ不正 |  |  | 【操作】 設定ファイルのWebサーバ2の転送先ユーザを存在しないユーザに変更 [コンテンツ同期実行]ボタンを押下 【結果】 [コンテンツ同期実行]ボタンが操作不可状態になること [処理中ステータス]フィールドにエラーメッセージが表示されること 「rsync実行に失敗しました。（192.168.10.212）[ログファイル=/var/www/html/csync/status/rsynclog/web2_20200529111015.txt]」 [同期実行」ボタンが操作可能状態になること Webサーバ2のWebARGUSモードが通知／復旧モードとなっていること（動作前状態） |  |  | 2020-07-28 | 〇 | 土岐 |  | ログファイル名は可変

## 設定ファイル
検査成績書 |  | システム名 | WebARGUSツール開発 |  | 試験工程/試験名称 | 単体/結合テスト | ページ
試験分類 |  | 大分類 | 設定ファイル | 中分類 |  | 小分類
設定ファイル（csync.cfg)
#
# 設定ファイル
#
# ログおよび実行中ロックファイル設定
STATUS_PATH=$(cd ../status && pwd)
PROCESSLOG_FILE=${STATUS_PATH}/csync_log.txt
PROCESSLOG_SIZE=102400
LOCK_FILE=${STATUS_PATH}/csync.lock
# ステータスログフォーマット
function ECHOLOG() {
echo [`date '+%Y/%m/%d %T.%3N'`]:$*
}
# JSONパーサ
JQ=./jq
# WebARGUS Manager情報
WEBARGUS_PROTOCOL=https
WEBARGUS_HOST=10.130.43.112
WEBARGUS_PORT=8443
WEBARGUS_ACCOUNT_NAME=daido_corp
WEBARGUS_ACCOUNT_PASSWORD=daidoHP3776
WEBARGUS_ACCOUNT_PASSCODE=daidoHP3776
# 転送元情報
#CMS_SERVER_SYNCPATH=/var/www/daido_corp
CMS_SERVER_SYNCPATH=/var/www/daido_corp/progresswave.20200728
# 転送先情報１
WEB_SERVER1_HOST=10.120.43.110
WEB_SERVER1_PORT=8443
WEB_SERVER1_SYNCPATH=/var/www/daido_corp
WEB_SERVER1_USER=web_sync
# 転送先情報２
WEB_SERVER2_HOST=10.120.43.111
WEB_SERVER2_PORT=8443
WEB_SERVER2_SYNCPATH=/var/www/daido_corp
WEB_SERVER2_USER=web_sync
# rsyncのログ設定
RSYNCLOG_PATH=${STATUS_PATH}/rsynclog
RSYNCLOG_SUFFIX=txt
RSYNCLOG_PREFIX_WEB1=web1_
RSYNCLOG_PREFIX_WEB2=web2_
# rsyncの除外ファイル指定
RSYNC_EXCLUDE=rsync_exclude.txt

## 変更履歴
検査成績書 |  | システム名 | WebARGUSツール開発 |  | 試験工程/試験名称 | 単体/結合テスト |  |  | ページ
試験分類 |  | 大分類 | 変更履歴 | 中分類 |  | 小分類
Rev 番号 | 日付 | 内容 |  |  |  | 承認 | 調査 | 担当 |  | 全ページ数
1.0 | 2017-11-27 | 新規作成 |  |  |  | 土岐 | 土岐 岡島 | 土岐
1.1 | 2020-06-01 | テスト環境をCentOS6⇒CentOS7に変更 1.1.8に並列動作の確認を追加 |  |  |  | 土岐 | 土岐 岡島 | 岡島